Команда проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Область экспертизы | Функции в проекте |
| Жулинская Лидия Александровна | Создание продуктов для программно-дидактического комплекса "Книжка-подсказка" | Создание и монтаж видеоуроковобработка методической информации для создания печатной продукции "Книжка-подсказка" |
| Комашева Саглара Николаевна | Методическая и организационная работа | Подбор методической информации для создания печатного пособия "Книжка-подсказка" в соответствии с целями и задачами проекта. Ведущий видео-занятий по методическому комплексу |
| Лымарь Елена Александровна | Финансовая отчетность | Транслирование опыта проекта в массы.Составление отчетных документов. |

О проекте:

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта (краткое) | Применение современных коррекционно-развивающих технологий для успешного развития детей с ОВЗ «Книжка-подсказка» |
| Направление | Образование |
| Категория проекта  | Образовательный продукт: курс, книга, приложение, сайт |
| Регион проекта | ЯНАО |
| Город реализации проекта | Тазовский район |
| Целевые аудитории проекта | родители детей от 0 до 7 лет |
| Описание проблемы целевой группы | По результатам педагогического мониторинга в МБДОУ детском саду«Радуга» за последние годы отмечается рост детей, отстающих по своемуразвитию от сверстников, неговорящих детей. Дополнительно на районныхметодических объединениях учителей-логопедов и дефектологов припредставлении отчетов по результатам мониторингов была отмечена общаяпроблема с низкими показателями в речевом развитии детей. Группа такихдетей неоднородна, в нее входят дети с временной задержкой речевогоразвития, алалией, ранним детским аутизмом, интеллектуальнойнедостаточностью и др. Однако, для всех этих детей характерны отсутствиемотивации к речевой деятельности, недоразвитие высших психическихфункций, несформированность коммуникативной функции речи и низкийуровень познавательного развития. Дети с особыми образовательнымипотребностями изначально испытывают трудности в обучении. На начальномэтапе всесторонним развитием ребенка занимаются родители и педагоги ДОУ. |
| Цель проекта | Создание ресурса для всестороннего развития маломобильных детей (с инвалидностью), детей с ОВЗ (по развитию речи), а также детей, не имеющих возможности посещать детский сад (кочевой образ жизни) в домашних условиях. |
| Дата начала реализации проекта | С момента заключения договора об оказании благотворительной помощи |
| Дата окончания реализации проекта | 30.11.2024 |
| Краткое описание проекта | По результатам педагогического мониторинга за последние годы в Тазовском районе отмечается рост детей, отстающих по своему развитию от сверстников. В связи с этим возникла необходимость создания проекта «Использование современных коррекционно-развивающих технологий для успешного развития детей с ОВЗ «Книжка-подсказка», который будет учитывать особенности жизни коренных народов севера и наличие на территории Тазовского района маломобильных детей (с инвалидностью), а также детей с ОВЗ (развитие речи) дошкольного возраста, для того чтобы родители могли самостоятельно всесторонне развивать ребенка в домашних условиях, в условиях кочевого образа жизни и не имея возможности посещать дошкольное образовательное учреждение. При использовании данного программно-дидактического комплекса родитель будет выступать в роли помощника коррекционным педагогам во всестороннем развитии детей дошкольного возраста. |

План-график реализации проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| анализ проблемной ситуации, определение проектной идеи,изучение теоретической базы и практического опыта реализации проектной идеи,выявление ресурсных и организационных условий | Написание проекта,МБДОУ детский сад «Радуга» | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Готовый проект к реализации. |
| приобретение необходимой научно- методическойучебной литературыоборудования; | Закупка необходимого оборудованияуказанного в смете проекта | 01.06.2024 | 20.08.2024 | Пополнение методической базы для создания программно-дидактического комплекса «Книжка- подсказка» |
| выявление компетентности родителей детей МБДОУ детский сад «Радуга» в всестороннем развитии ребенка | «Мастерская Радуги»МБДОУ детский сад «Радуга» | 15.08.2024 | 31.08.2024 | Определение уровня дефицитов в знаниях о всестороннем развитии ребенка у родителей воспитанников МБДОУ детский сад «Радуга» |
| систематизировать методические материалы для создания программно-дидактического комплекса «Книжка-подсказка» | «Мастерская Радуги»МБДОУ детский сад «Радуга» | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Пополнение методической базы для создания программно-дидактического комплекса «Книжка- подсказка» |
| разработка плана мероприятий по ознакомлению родителей и педагогов с программно-дидактическим комплексом «Книжка-подсказка» | Выступление на РМО учителей-логопедовмуниципальная педагогическая конференциясеминары-практикумы для партнеров проекта | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Готовый план мероприятий |
| подготовка материально-технической базы для осуществления проекта | «Мастерская Радуги»МБДОУ детский сад «Радуга» | 20.08.2024 | 31.08.2024 | Необходимое оборудование закуплено |
| создать программно-дидактический комплекс «Книжка-подсказка» | «Мастерская Радуги»МБДОУ детский сад «Радуга» | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Готовые видео материалы(занятия) |
| создать печатные пособия «Книжка-подсказка» | «Мастерская Радуги»МБДОУ детский сад «Радуга» | 20.08.2024 | 10.09.2024 | Печатные методические пособия «Книжка-подсказка» |
| диссеминация опыта реализации проекта на муниципальном уровне | Выступление на РМО учителей-логопедовмуниципальная педагогическая конференциясеминары-практикумы для партнеров проекта | 11.09.2024 | 30.11.2024 | Продвижение и ознакомление с программно-дидактическим комплексом «Книжка-подсказка» |

Ожидаемые результаты проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результат | Показатель | Источник данных |
| Готовый проект к реализации. | Начало реализации проекта | Отчет опубликованный в мессенджерах МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района Представители СМИ «Студия Факт» |
| Определение уровня дефицитов в знаниях о всестороннем развитии ребенка у родителей воспитанников МБДОУ детский сад «Радуга» | Результаты анкетирования | Отчет опубликованный в мессенджерах МБДОУ детский сад «Радуга» |
| Пополнение методической базы для создания программно-дидактического комплекса «Книжка- подсказка» | Готовый программно-дидактический комплекс «Книжка-подсказка» | Отчет опубликованный в мессенджерах МБДОУ детский сад «Радуга» |
| Готовый план мероприятий | Мероприятия по ознакомлению родителей и педагогов с программно-дидактическим комплексом «Книжка-подсказка» | Отчет опубликованный в мессенджерах МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района |
| Необходимое оборудование закуплено | Необходимое оборудование готово к использованию | Отчет опубликованный в мессенджерах МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района |
| Готовые видео материалы(занятия | Представление программно-дидактического комплекса «Книжка-подсказка» на муниципальной педагогической конференции | Отчет опубликованный в мессенджерах МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района Представители СМИ «Студия Факт» |
| Печатные методические пособия «Книжка-подсказка» | Представление программно-дидактического комплекса «Книжка-подсказка» на муниципальной педагогической конференции | Отчет опубликованный в мессенджерах МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района Представители СМИ «Студия Факт» |
| Продвижение и ознакомление с программно-дидактическим комплексом «Книжка-подсказка» | Выступление на РМО учителей-логопедов | Отчет опубликованный в мессенджерах МБДОУ детский сад «Радуга» и департамента образования Тазовского района |

Партнеры проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Партнер | Вид поддержки |
| ГБУ ЯНАО центр «Забота» | Платформа для распространения и популяризации программно-дидактического комплекса «Книжка-подсказка» среди семей с маломобильными детьми дошкольного возраста |
| МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов севера» п. Тазовский | Платформа для распространения и популяризации программно-дидактического комплекса «Книжка-подсказка» среди семей ведущих кочевой образ жизни с детьми дошкольного возраста |
| МКОУ Тазовская школа - интернат | Использование программно-дидактического комплекса «Книжка-подсказка» для детей нулевого класса на основе волонтерствамониторинг детей 1 классов на начало учебного года |
| СП «Районный Центр Национальных Культур» п. Тазовский | Площадка для продвижения проекта во время проведения слета оленеводов |
| Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» | Распространение информации о реализации проекта в СМИ Тазовского района |

PR проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевая аудитория | Задачи коммуникационной кампании | Каналы коммуникации | Ключевые спикеры по проекту в СМИ |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение информации | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» | Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение информации | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» | Департамент образования Тазовского района (мессенджеры) |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение информации | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение информации | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга». |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение информации | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» | Департамент образования Тазовского района (мессенджеры) |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение информации | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» | Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение и продвижение | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга». |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение и продвижение | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» | Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение и продвижение | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга | Департамент образования Тазовского района (мессенджеры) |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение и продвижение | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга». |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение и продвижение | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» Официальный сайт и мессенджеры Департамента образования Тазовского района Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» | Департамент образования Тазовского района (мессенджеры) |
| Родители детей дошкольного возрастапедагоги ДОУ Тазовского района. | Распространение и продвижение | Официальный сайт и мессенджеры МБДОУ детский сад «Радуга» | Представители СМИ «Студия Факт» и газета «Советское заполярье» |

Риски:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Риск | Препятствие | Вероятность риска | Варианты реагирования |
| Недостаточная информированность родителей о проекте | Наличие аккаунта только в одном мессенджере или отсутствие мобильного интернета | 3 | Рекламная компания на ТВ и радио Тазовского района |
| Незаинтересованность родителей в мероприятиях проекта | Недостаточное количество свободного времени | 3 | Индивидуальная работа с родителями целевой группы |
| Незаинтересованность родителей в мероприятиях проекта | Педагогическая непросвещённость родителей | 5 | Использование нетрадиционныхинновационных форм взаимодействия с семьей |
| Плохая посещаемость детей с ОВЗ | Систематическое нахождение детей с ОВЗ в реабилитационных центрах | 3 | Дистанционный формат работы с родителями и детьми. |